营口理工学院文件

营理院发〔2018〕164号

关于印发《营口理工学院院级科研项目

管理办法》的通知

各系、部，各部门：

《营口理工学院院级科研项目管理办法》经党委会审定通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。

营口理工学院

2018年10月25日

营口理工学院院级科研项目管理办法

第一章 总则

第一条 为促进学院科研工作，提高教师的科研水平，加强学术梯队建设，增强学院的整体办学实力和可持续发展能力，加快青年学术骨干和优秀创新团队的培养，活跃学术氛围，特设立营口理工学院院级科研项目。

第二条 院级科研项目为学院专项经费资助，由科技处负责组织和管理。

第二章 项目分类

第三条 院级科研项目以应用研究为主，研究内容主要围绕如何解决学院建设与发展及地方经济社会发展中出现的理论问题和现实问题。

第四条 院级科研项目按研究内容不同，分为应用型本科院校建设科研项目、青年科研项目、预研科研项目、高校思想政治工作科研项目、地方经济社会发展专项项目等五大类，前三类项目分为自然科学类和人文社会科学类，后两类科研项目均为人文社会科学类。

第五条 应用型本科院校建设科研项目是指紧密结合应用型本科院校建设目标，研究学院办学模式和特色的项目；青年科研项目是指以培养、提高青年教师学术研究能力为目标，只接受青年教师申请的项目；预研科研项目是指在重大科研项目立项之前，对其中涉及到的一些技术领域进行初期探索，进行预备研发的项目；高校思想政治工作科研项目是指专门研究高校思想政治工作规律的项目；地方经济社会发展专项是对地方、区域存在的重大问题和根本问题进行专题研究的项目。

第六条 院级科研项目按立项重要性不同，分为重大项目、重点项目、一般项目。

第三章 经费来源与资助额度

第七条 学院设立院级科研基金；争取社会资助或横向合作研究基金。

第八条 学院每年对部分立项课题进行资助。重大项目的资助额度根据每个项目具体情况研究确定；前四类科研项目中重点项目、一般项目的资助额度为：自然科学类项目每项3000—5000元，人文社会科学类每项2000—3000元。地方经济社会发展专项分为半年期项目（资助标准为1000元）和一年期项目（资助标准为2000元）。

第四章 申报条件与申报、评审办法

第九条 院级科研项目申报课题组成员以学院教职员为主，鼓励校外人员参与课题研究，项目第一申报人须为学院在编教职员，同时须符合以下条件：

1. 具有研究能力和开拓创新的科研精神，学风端正，工作勤奋。

2. 有一定的研究基础和学术积累。

3. 本人应能够直接从事项目的具体研究工作，并能投入充分的研究时间。

4. 申报青年项目年龄须在35周岁以下（含35周岁）、硕士及以上学位，具有博士学位和国外研修经历的优先。

5. 原则上只能担任一项院级科研项目（含在研项目）的负责人。

6．课题组成员年龄、职称、知识结构合理。自然科学研究项目课题组成员在9人之内，人文社会科学研究项目课题组成员在7人之内。为培养学生的创新意识和科研能力，要求各系部、各部门申报的自然科学类的基础研究课题和人文社会科学类课题中至少吸收一名在校学生参与研究工作。自然科学类的应用研究课题至少吸收三名在校学生参与研究工作。

第十条 科技处面向社会征集当年的年度科研计划，编制年度项目指南，经校学术委员会通过后向全社会发布。

第十一条 项目第一申报人参照上述“指南”要求选题申报。

第十二条 项目第一申报人所在部门负责对本单位申报材料进行评议、优选，然后集中报科技处。

第十三条 科技处组织专家进行评审，并将评审结果报校领导班子审定。

第五章 项目管理

第十四条 科技处负责院级科研项目管理。

第十五条 院级科研项目的经费管理按学院科研项目经费管理办法执行。

第十六条 院级科研项目执行过程中由于项目方案的更改、项目组成员的增减及其他原因需要对研究计划进行修订与调整时，均需填报《科研项目重要事项变更申请表》，报所在单位和科技处批准后生效。

第十七条 院级科研项目的成果产权归属学院，其成果公开出版或发表应按有关规定进行标注。

第十八条 院级科研项目的完成年限为1-3年。

第十九条 院级科研项目的中期检查安排在时限的中间，由科技处组织进行。

第二十条 结题要求

（一）前四类科研项目结题要求

1．研究报告（5千字以上）或计算机管理软件与研究报告（3千字以上）。

2．研究内容涉及高等教育的应用研究类项目，须提供研究成果实施效果证明和已在实际工作中贯彻落实的规划、计划、实施方案、规章制度、工作总结等组成的整体材料。研究成果实施效果证明由成果应用单位（部门）提供，应用单位（部门）负责人签字，盖应用单位（部门）公章，其内容应明确研究成果在工作中有哪些实际应用，同时应用后确实有良好的、明显的效果。

3．青年科研项目、预研科研项目、高校思想政治工作科研项目还须同时满足下列两个条件或两次满足同一条件，且公开出版或发表的成果应标注课题名称、编号等信息。

（1）以营口理工学院为第一完成单位、课题组成员为第一作者，在省级以上（含省级）学术期刊或营口理工学院学报（电子版）发表相关学术论文1篇；

（2）课题负责人以营口理工学院为第一单位获得同方向（领域）市级以上纵向课题资助或横向课题资助；

（3）课题组成员出版专著或编著，至少独立完成2万字以上；

（4）课题组成员申请并被受理发明专利1项（位于专利申请人前三名），专利权属于营口理工学院。

（二）地方经济社会发展专项项目结题要求

研究课题的最终成果为书面课题研究报告

1．研究报告的题目和内容应当与立项题目一致。报告字数原则上不少于5千字。

2．研究报告一般应为政策研究，主要结合国内外经验、立足地方实际，提出具有操作性的政策建议。研究报告必须有不少于3千字的对策建议。基于数据研究、模型研究的结论和描述需用通俗易懂方式表达，建议把数据研究、模型推导过程等作为附件。

3．研究报告必须有案例、实证、调研、数据分析，或者有国内外经验分析，这些内容不少于总报告字数的1/4。研究报告中涉及的概念、理论、背景、研究框架等请用简略和概述方式撰写，原则上不超过1千字。

第二十一条 结题验收

（一）项目完成后，项目负责人须填写《营口理工学院院级科研项目结题报告》，所在单位负责对报告内容进行初审合格后，报科技处进行结题资格审查。

（二）科技处组织召开结题评审会，按结题条件和计划书中的预期目标对通过结题资格审查的项目进行验收、评审，项目负责人须在结题汇报会上做结题汇报。

（三）结题验收评审结果分为优秀（不超过年度立项总数的20%）、合格和不合格三类。对于验收结果为优秀的课题组，学院将在其他科研项目申报中对项目负责人给予倾斜。验收结果为不合格的课题组，项目负责人2年内不允许申报院级科研项目，对外限项申报的科研项目2年内不予推荐，并将已资助课题经费退回学院，对项目负责人所在部门提出通报。

（四）到规定的研究时限不能结题的课题组可申请延期结题，延期时间为1年。延期1年仍不能结题的，验收结果按不合格处理。

第六章 附则

第二十二条 本办法由科技处负责解释。

第二十三条 本办法自发布之日起施行。原2016年12月30日公布的《营口理工学院院级科研项目管理办法》（营理工院发〔2016〕114号）同时废止。

营口理工学院办公室　                          2018年10月25日印发